## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 烹饪专业实训楼建设 |  |  | 项目编码 | 450000240450100040218
项目实施单位 |  | 501040-广西水产畜牧学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 817 |  | 0 | 817 | 817 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 817.0 |  | 0.0 | 817.0 | 817.0 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 开工建设烹饪实训楼1项，优化烹饪专业学生的教学实训条件、打造烹饪专业特色品牌、有效开展社会化培训、提升学校社会影响力，为师生就餐提供良好的环境。
自评得分（满分100分） |  |  | 90.95 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程勘察数量 |  | ＝1项 | 7 | 1项 | 7 | 由广西华信工程设计股份有限公司进行勘察并出具岩土工程勘察报告1份
|  |  | 工程设计数量 |  | ＝1项 | 7 | 1项 | 7 | 由广西华信工程设计股份有限公司进行设计并出具设计方案1份
|  |  | 工程开工数量 |  | ＝1项 | 6 | 1项 | 6 | 由南宁市行政审批局发放建筑工程施工许可证
|  | 质量指标 | 工程政府采购率 |  | ＝100% | 5 | 100% | 5 | 应纳入政府采购1项，实际政府采购1项，政府采购率为100%。
|  |  | 工程设计评审通过率 |  | ＝100% | 5 | 100% | 5 | 由自治区财政厅投资评审中心于2024年10月出具评审报告
|  | 时效指标 | 工程设计评审开展时间 |  | 2024年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 由自治区财政厅投资评审中心于2024年10月出具评审报告
|  | 成本指标 | 建安工程成本 |  | ≤677.46万元 | 5 | 684.43万元 | 4.95 | 支付预付款684.43万元 | 根据合同要求支付预付款684.43万元
|  |  | 工程前期费用 |  | ≤139.54万元 | 5 | 132.57万元 | 5 | 支付前期费用132.57万元
| 效益指标 | 社会效益 | 受益学生人数 |  | ≥4000人 | 15 | 5020人 | 11 | 全日制三年在校生人数5020人 | 项目2024年10月取得投评结论，12月开工建设，主体工程量未完成，尚未发挥实际效益。下一步将加强与外部施工单位的沟通与协调，要求施工单位定期汇报工程进展情况，协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
|  | 可持续影响 | 资产使用年限 |  | ≥10年 | 15 | 10年 | 10 | 该项工程于2024年12月开工建设，目前尚未建设完成 | 项目2024年10月取得投评结论，12月开工建设，主体工程量未完成，尚未发挥实际效益。下一步将加强与外部施工单位的沟通与协调，要求施工单位定期汇报工程进展情况，协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥90% | 10 | 96.99% | 10 | 教师有效问卷41份，教师满意度98.05%；学生有效问卷54份，学生满意度95.93%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 该项目2024年按照预定计划有条不紊进行，并于2024年12月开工建设，烹饪专业实训楼建成并投入使用后，能够优化烹饪专业学生的教学实训条件，提升学校社会影响力。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题